| شبكه بهداشت ودرمان شهرستان تايباد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### « صـورتجـلسه » |  |  |  |
| عنوان جلسه :دوازدهمین جلسه كميته جامعه ايمن شهرستان تايباد ( جلسه اول در سال92 ) |  |  |  |
| تاريخ جلسه : 09/07/92 محل جلسه : اداره محترم آبفای روستایی شهرستان تايباد رئيس جلسه : آقای حسین ابراهیمی معاونت محترم فرمانداری دبيرجلسه : آقای دکتر مسعود مرتضایی مدیر محترم شبکه |  |  |  |
| دستورکار جلسه 1- مرور مصوبات جلسه قبل ( مورخ 15/12/91 ) 2- گزارش اداره محترم آبفای شهری در راستای جامعه ایمن 3- گزارش اداره محترم آبفای روستایی در راستای جامعه ایمن 4- نظرات و پیشنهادات اعضای محترم در راستای دستور کار جلسه |  |  |  |
| رديف | مصوبات | مسئول پيگيري | مهلت پيگيري |
| 1 | مقرر گردید باتوجه به بالا بودن میزان نیترات در آب آشامیدنی روستای سرخسرا و خطراتی که متوجه سلامتی اهالی می باشد ، در سریعترین زمان ممکن سوپر کلریناسیون منبع آب آشامیدنی انجام شود. | آبفای روستایی | 10/07/92 |
| 2 | مقرر گردید انجام هر گون حفاری و یا گود برداری در سطح شهر جهت جلوگیری از بروز خطرات و خسارات احتمالی با هماهنگی و همکاری اداره گاز صورت بگیرد. | آبفای شهری،شهرداری و ادارت مرتبط | در طول سال |
| 3 | مقر گردید مناطق حادثه خیز و خطر ساز در سطح مدارس و مهد کودکها شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام گردد. | آموزش و پرورش اداره بهزیستی | پایان فصل |
| 4 | مقررگردید از نماینده محترم ائمه جمعه شهرستان و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان اعضای کمیته دعوت بعمل آمده و حضور آنان و نیز شورای اسلامی شهر ، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در هرجلسه الزامی باشد. | دبیرخانه | جلسه آتی |
| 5 | مقررگردید هزینه تهیه کتاب و مطالب آموزشی مرتبط با جامعه ایمن را فرمانداری محترم تقبل نماید. | فرمانداری | جلسه آتی |
| 6 | پیشنهاد گردید کلیه اعضای محترم نظرات خود را در زمینه راه حلهای برطرف نمودن مشکل اعتیاد در جامعه ارائه نمایند. | کلیه اعضا | جلسه آتی |
| 7 | مقرر گردید در جلسات آینده حتی الامکان روسای ادارت و یا نماینده تام الاختیارایشان شرکت نمایند. | کلیه ادارات | جلسه آتی |
| 8 | مقرر گردید اسامی غایبین در جلسه به فرمانداری محترم مکاتبه و اعلام گردد. | دبیرخانه | 15/07/92 |
| 9 | مقرر گردید در جلسه آتی ادارات محترم گاز و بهزیستی گزارش مصور در قالب POWER POINTدر محل اداره بهزیستی ارائه نمایند. | اداره بهزیستی | جلسه آتی |

غايبين با تعداد دفعات در سال 92 : نماينده دادگستري(1)- اداره فرهنگ و ارشاد(1) –آموزش و پرورش(1)-شهرداری مشهدریزه(1) - شهرداری کاریز(1)- آتش نشانی(1) –پلیس راهور(1)- دانشگاه آزاد(1)-خبرنگار قدس و صداسیما(1)-خراسان(1)-مهر(1)-ایسکانیوز(1)-حمایت(1) - دانشگاه پیام نور (1) پلیس راه(1)،محیط زیست(1) ،شورای اسلامی شهر(1)