عنوان: صورتجلسه جلسه هماهنگی هفته سلامت (7-1)اردیبهشت

مكان جلسه: دفتر ریاست مرکز بهداشت                                             تاريخ جلسه: 18/1/93

رئيس جلسه: خانم دکتر صباغیان (رئیس مرکز بهداشت)                             دبير جلسه: خانم ناصری

حاضرين: آقایان: حمید عباسی (مسئول واحد مبارزه با بیماریها)، عبداله شیخ جامی (مسئول گسترش)، امید اصغری (مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای)، مرتضی یاوری (کارشناس بهداشت محیط)،آقای قرایی (روابط عمومی)،آقای قاینی (امور مالی)

خانمها: محبوب نجار شهری (مسئول سلامت خانواده)، عطیه مالک (مسئول سلامت روان)، اعظم مهاجری (مسئول واحد آمار)، اعظم ناصری (مسئول واحد آموزش سلامت و مشارکت مردمی)، زهرا فصیح (مسئول امور دارویی)، ملیحه قره داشی (مسئول واحد تغذیه )

| رديف | مصوبات (هفته سلامت) | مسئول پيگيري |
| --- | --- | --- |
| 1 | پیگیری منابع آموزشی ومالی هفته سلامت از واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت استان لغایت 29فروردین | واحد آموزش (خانم ناصری) |
| 2 | برگزاری جلسه خارج بخشی در فرمانداری جهت هماهنگی برنامه های هفته سلامت لغایت 26 فروردین | واحد بهداشت محیط و حرفه ای (آقای اصغری) |
| 3 | نصب تبلیغات هفته سلامت بر روی اتومبیل های عمومی (تاکسیرانی ،پرسنل و...) لغایت 30 فروردین | امور عمومی (آقای قرایی) |
| 4 | تهیه وارسال بنر به تعداد مراکز بهداشتی با عنوان شعار بهداشتی" یک عمر سلامت با خود مراقبتی" لغایت 30 فروردین | واحد آموزش(خانم ناصری ) |
| 5 | تهیه بنر در سطح شهر لغایت 30 فروردین | واحد بیماری ها –واحد سلامت خانواده |
| 6 | هماهنگی جهت نصب چادر سلامت وانتخاب محل های مناسب لغایت 30 فروردین | واحد آموزش سلامت(خانم ناصری) |
| 7 | اطلاع رسانی به کلیه واحدهای بهداشتی درمانی ،شبکه ،بیمارستان در خصوص استفاده از شعار هفته سلامت 93 در سربرگ مکاتبات اداری با عنوان " یک عمر سلامت با خود مراقبتی" لغایت 29 فروردین | واحد آموزش سلامت-بیمارستان-دبیرخانه-ادارات |
| 8 | برگزاری کلاس فوق برنامه ویژه هفته سلامت برای رابطین با موضوع توانمند سازی نوجوانان وجوانان برای خود مراقبتی (دوشنبه 1 اردیبهشت ) | واحد مشارکت مردمی(خانم ناصری) |
| 9 | هماهنگی جهت برگزاری پیاده روی بهداشتی توسط پرسنل وسایر اقشار در سطح شهر از محل فلکه وحدت تا درب ورودی شبکه بهداشت شهرستان،( دوشنبه یک اردیبهشت) | واحد گسترش(آقای شیخ جامی) |
| 10 | هماهنگی جهت بازدید مسئولین از مددجویان آسایشگاه کاریز (ساعت 8صبح سه شنبه 2اردیبهشت) وبازدید مسئولین از بیماران بستری در بیمارستان ( سه شنبه2 اردیبهشت ساعت 9 صبح)) | روابط عمومی (آقای قرایی) |
| 11 | دعوت ازمسئولین جهت برگزاری مراسم شروع هفته سلامت در مدرسه مولانا (پنج شنبه ساعت 8صبح ،تاریخ 28فروردین ) | واحد سلامت خانواده(خانم نجار) |
| 12 | هماهنگی جهت برگزاری جشن بادبادک ها با تربیت بدنی وآموزش وپرورش واجرا همچنین ارسال پیامک اطلاع رسانی (سه شنبه2 اردیبهشت ساعت 10 صبح در استادیوم آزادی ) | بهزیستی ،روابط عمومی ،گسترش |
| 13 | برگزاری جشنواذه غذا در مرکز بهداشت ( پنج شنبه 4 اردیبهشت) | واحد تغیه -سلامت خانواده |
| 14 | هماهنگی جهت سخنرانی روحانیون به مناسبت هفته سلامت (جمعه 5اردیبهشت) | سلامت روان(خانم مالک) |
| 15 | برگزاری کلاس آموزشی خود مراقبتی وآموزش مهارت های زندگی (شنبه 6 اردیبهشت) | سلامت خانواده(خانم نجار)-سلامت روان (خانم مالک) |
| 16 | برگزاری همایش گرامیداشت هفته سلامت در تاریخ 7 اردیبهشت ماه | واحد گسترش با همکاری کلیه واحدهای ستادی |
| 17 | برگزاری جلسه پایش عملکرد مسئولین واحدهای ستادی در خصوص نحوه برگزاری هفته سلامت (چهارشنبه 10 اردیبهشت ساعت 10-8) | واحد گسترش(آقای شیخ جامی) |

ضمنأ به اطلاع می رساند نظارت درحسن اجرای کلیه مصوبات فوق به عهده آقای شیخ جامی می باشد.