

|  |
| --- |
|  **شبكه بهداشت ودرمان شهرستان تايباد** |
| « صـورتجـلسه » |
| عنوان جلسه : جلسه هماهنگی کمیته خطر بلایا (زیرگروه بهداشت) در بهار 1394 |
| **تاريخ جلسه : 16/2/1394 محل جلسه : دفتر سرپرستی مرکزبهداشت****رئيس جلسه : دکتر سمیه صباغیان دبيرجلسه : مجتبي عرب خزاعی (مسئول واحد خطر بلایا )** |
|  دستورکار جلسه1. بررسي شرح وظايف اعضاء كميته
2. برنامه ریزی جهت انجام وظايف كميته در سال 94
3. هماهنگي جهت شروع ارزيابي آسيب پذيري سازه اي و غير سازه اي در مراكز و اماكن تحت پوشش شهرستان تايباد
4. پیگیری برنامه های انجام نگرفته دراین واحد
 |
|  **حاضرین :****آقايان :** **نورمحمد انصاریان ( کارشناس مبارزه با بیماریها- واگير ) ، عبدالغفور اميري( کارشناس مبارزه با بیماریها-غير واگير ) . علی اکبر وظیفه مند (امور عمومی ) . مسعود تیموری (کارشناس آموزش سلامت ). مرتضي ياوري (كارشناس بهداشت محيط ) مجتبی عرب خزاعی (مسئول واحد کاهش خطر بلايا) خانم ها :****دکتر سمیه صباغیان دلوئی ( سرپرست مرکز بهداشت ). محبوب نجار شهري (مسئول واحد سلامت خانواده ). عطیه مالک ( مسئول واحد سلامت روان).**  |
| **رديف** | **مصوبات** | **مسئول پيگيري** | **مهلت****پيگيري** |
| **1** | **مقرر گرديد ارزيابي آسيب پذيري سازه اي و غير سازه اي در مراكز و اماكن تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان تايباد انجام گردد** | **عرب خزاعي** | **پايان خرداد ماه 94** |
| **2** | **مجددا مقرر گرديد اعضاء كميته شرح وظايف و بسته هاي خدمتي را مطالعه فرمایند****( مطالب فوق ضميمه نامه شماره 3641810 مورخه 8/10/93 مي باشد )** | **اعضاء كميته** | **پايان خرداد ماه 94** |
| **2** | **مصوب شد يك برنامه آموزشي در خصوص تكميل فرم ارزيابي آمادگي خانوار در برابر بلايا جهت بهورزان شهرستان برگزار گردد** | **نجار شهري** | **خرداد 94** |
| **3** | **مقرر گرديد سناريوي مانور زلزله انشاء و مانور در يكي از مدارس سطح شهرستان اجرا گردد** | **عرب خزاعي** | **تير ماه 94** |
| **4** | **مقرر گردید سایت اینترنتی واحد کاهش خطر بلایا و حوادث تكميل گردد** | **امیری** | **پايان ارديبهشت 94** |
| **4** | **مصوب گرديد جهت ستاد مركز بهداشت تايباد ،كپسول اطفاء حريق تهيه و نواقص و كمبودهاي مراكز و خانه هاي بهداشت در اين مورد بخصوص، نيز رفع گردد.** | **وظيفه مند** | **پايان خرداد ماه 94** |